## Blad1
HANDOVER-plan
PRIORITET (I handover hänvisning) | VAD | AKTIVITETER |  | Boka möte | VEM | Överlämnas till | STATUS (EJ STARTAD/PÅGÅR/KLAR) | KLAR SENAST |  | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |  | 5 | 7 |  | 12
[9 empty] | VKA4 |  |  | VKA5 |  |  | VKA6 |  |  | VKA7 |  | VKA8
Hög | Tomcat / Ford OWS /Java. Garanti Ford | Genomgång av program/miljö. Här händer det mest. Virtuell miljö skapas. Lägges upp på WIKI | 1 | TO:Bjud in Tonny, Irfan, Mikael | Tommy | Irfan & Tonny | pågående |  |  |  |  | x
| Cabas | kobrahttp (online). XML + B100 konsumerar fil. Skadehantering | 2 | TO:Bjud in Slaven, Anna, Viktoria, Tonny | [14 empty] | x
| GWM Opel / XML /generering (STAR). Garanti Opel | samma som ford men en annan variant. Xml proxy (.net proxy). Garantier för Opel | 3 | TO: Bjud Slaven, Anna, Oscar, Tonny | [12 empty] | x
| CWS / Toyota Garanti | soap lösning, webservice, går via en genererad proxy cobol komponent. Special pgm som redigerar xml:en. | 4 | TO: Bjud Slaven, Viktoria, Tonny | [11 empty] | x
| CWS / Toyota / Aktioner | rest-interface anropas med curl. Körs som kommando, använder inte curl lib | 4 | TO: Bjud in Slaven, Viktoria, Tonny
| eCat / Ford / Reservdelskatalog | Används detta? Lokal server installation (vi når denna utifrån). Mikael Henriksson var med. Kobrahttp | 5 | TO: Bjud in Orgi, Oscar, Tonny, Anna | [9 empty] | x
| Midland / Webservice - konsumtion | Vanlig genererad webservice. Enkel. | 6 | TO: Orgi, Anna, Kjell, Tonny | [6 empty] | x
lägre | BUMS / Webservice -konsumtion /Neoplan (Leif har viss kunskap om detta också) | samma som ovan, enkel | 6 | TO: Orgi, Anna, Kjell, Tonny
Hög | certifikat hantering | förvaltningsansvar? TO kollar att det finns på WIKI | 7 | TO:Tonny, Viktoria, MBJ | [8 empty] | x
| speciella KIS/ärenden som Tommy alltid tar? | CWS |  | Förvaltning bokar om de upplever att det behövs
hög | \\fs01\data\Gemensamt\Organisation\Ansvarsområden.xlsx | peka om ansvarsområden |  | SOL ansvarar för detta
| Ford XFI | ny utveckling |  | TO säkerställer att någon mer från LAVE går på mötet. MBJ är också med på mötet
| axway |  |  | Orgi är förste man på detta